## Arkusz1
HARMONOGRAM FINANSOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI - REMONT POMIESZCZEŃ KLUBU W WOŁCZKOWIE
Lp | Przedmiot odbioru | Cykl realizacji obiektu (tydzień) | Terminy |  | 2008-10-08 |  |  |  | 2008-11-08 |  |  |  | 2008-12-08 |  |  |  | 2008-01-09 |  |  |  | 2008-02-09 |  |  |  | 2008-03-09
|  |  | rozpoczęcia robót | zakończenia robót | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Dach | 4.5 | 06.10.2008 | 10.11.2008
2 | Iniekcja krystaliczna | 3 | 08.10.2008 | 30.10.2008
3 | Prace rozbiórkowe, demontaże, skucia | 4 | 06.10.2008 | 10.11.2008
4 | Posadzki + izolacje poziome | 2.5 | 03.11.2008 | 21.11.2008
5 | Prace murarsko - tynkarskie wew. | 5.5 | 10.11.2008 | 19.12.2008
6 | Prace murarsko - tynkarskie zew. | 4 | 17.11.2008 | 15.12.2008
7 | Montaż sufitów podwieszanych | 2.5 | 01.12.2008 | 18.12.2008
8 | Stolarka okienna | 1 | 08.12.2008 | 19.12.2008
9 | Stalarka drzwiowa | 1 | 26.11.2008 | 08.12.2008
10 | Ułożenie glazury i terakoty | 3.5 | 08.12.2008 | 12.01,2009
11 | Konstrukcja sceny | 2 | 27.10.2008 | 10.11.2008
12 | Prace szpachlarsko - malarskie | 9 | 05.01.2009 | 03.03.2009
13 | Ułożenie wykładzin | 2.5 | 19.01.2009 | 05.02.2009
14 | Montaż odbojnic | 1 | 02.02.2009 | 09.02.2009
15 | Instalacje sanitarne | 6.5 | 22.10.2008 | 09.03.2009
16 | Instalacje elektryczne | 7 | 13.10.2008 | 08.02.2009
17 | Parawan śmietnikowy | 2 | 27.10.2008 | 09.11.2008
18 | Malowanie elewacji | 2 | 16.02.2009 | 26.02.2009
19 | Zagospodarowanie terenu | 1 | 09.02.2009 | 15.02.2009
[9 empty] | Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[25 empty] | Podsumowanie |  | 0